## 项目概述
开发日报
项目名称 | 校园二手物品交易平台
项目描述 | 以下内容由队长负责填写： 本项目是一个基于HTML、CSS、JavaScript和Bootstrap框架的校园二手物品交易平台。
主要模块和功能 | 以下内容由队长负责填写： 1. 首页 2. 跳蚤市场 1）展示待出售的物品 2）物品筛选（通过JS实现，筛选物品类别（书籍、数码、生活、其他）） 3）展示物品求购信息 3. 物品发布页 1）出售物品 2）求购物品 4. 物品详情页 1）展示物品名称、简介和图片 2）预定物品、联系买/卖家交易 5. 用户注册、登录
主要实现技术 | 以下内容由队长负责填写： 1. HTML5 2. CSS 3. JavaScript 4. Bootstrap 5. jQuery
组长 | 蒋祖为
团队成员 | 蒋祖为 | 凌建华 | 陈伟安 | 杨俊杰
任务划分 | 1. 首页 2. 用户登录与注册页面 3.JS代码编写 | 1. 整合与搜索所需材料 2. 物品详细页面 | 1.物品发布页资料收集 2.编写网页代码 | 跳蚤市场：1.收集资料 2.确定排版样式 3.编写代码
任务完成度 | 30.9% | 42% | 20% | 31.25%
任务占比 | 25% | 25% | 25% | 25%
总完成度 | 31.04%
注：该文档，由组长创建在线共享文档，然后监督促队员的开发进度。
Note on F11: NIIT: 由队长评估
Note on E11: NIIT: 由队长评估
Note on G11: NIIT: 由队长评估
Note on D11: NIIT: 由队长评估

## 开发日报-蒋祖为
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 蒋祖为 | 学号 | 221603020428 | 主要负责模块 | 1. 首页 2. 用户登录与注册页面 3.JS代码编写 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 30.9%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
1. 首页 | 30% | 1. PhotoShop 2. HTML5 + CSS 3. BootStrap 4. jQuery | 2023-11-01 | 1. 网站Logo设计 | 1. 网站Logo设计 |  | 使用Logo生成器，生成部分艺术字，再使用PhotoShop微调，达到想要的效果 |  |  | 10% | 18%
|  |  | 2023-11-08 | 1. 初步完成顶部导航栏，实现折叠功能 | 1. 初步完成顶部导航栏，实现折叠功能 |  | 在菜鸟教程上学习了相关效果的实现方法 |  |  | 15%
|  |  | 2023-11-15 | 1. 导航栏增加透明效果 | 1. 导航栏增加透明效果 |  |  |  |  | 18%
2. 用户登录与注册页面 | 30% | 1. HTML5 + CSS 2. JavaScript 3. jQuery | 2023-11-08 | 1. 初步完成登录、注册页面 | 1. 初步完成登录、注册页面 |  | 在菜鸟教程上学习了相关效果的实现方法 |  |  | 10% | 70%
|  |  | 2023-11-15 | 1. 完善注册信息的验证与提示 2. 美化登录页面 | 2. 完善注册信息的验证与提示 2. 美化登录页面 |  |  |  |  | 50%
|  |  | 2023-11-22 | 1. 完善表单验证 | 1. 完善表单验证 |  |  |  |  | 70%
3. JS代码编写 | 30% | 1. JavaScript | 2023-11-08 | 1. 利用浏览器localStorage对象实现本地多用户的注册与登录 | 1. 利用浏览器localStorage对象实现本地多用户的注册与登录 |  | 折腾了好几个小时，后面才发现localStorage只能存储字符串，需要把数组或JS对象进行相应转换才能存储与读取 |  |  | 7% | 15%
|  |  | 2023-11-22 | 1. 重构登录与注册表单验证的JS | 1. 重构登录与注册表单验证的JS |  |  |  |  | 15%
4. 文档（word、ppt） | 10% | [9 empty] | 0%
0%

## 开发日报-凌建华
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 凌建华 | 学号 | 221603020427 | 主要负责模块 | 1. 整合与搜索所需材料 2. 物品详细页面 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 42%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
1.整合与搜索所需材料 | 40% | 网络搜索与整合 | 2023-11-01 | 收集相关材料图片 | 已完成 |  | bing搜索确实好用 | 没有好的图片素材 | 找更好的素材 | 10% | 60%
|  |  | 2023-11-03 | 整合材料 | 已完成 |  | 文心一言整合文字确实挺不错的 | 无 | 继续整合 | 20%
|  |  | 2023-11-05 | 收集相关材料图片 | 已完成 |  | 发现好多好玩的二手物品 | 图片素材不够清晰 | 利用工具高清画图片 | 30%
|  |  | 2023-11-07 | 收集相关材料图片 | 已完成 |  |  | 图片有水印 | 寻找更好的图源 | 60%
|  |  | 2023-11-08 | 整合所有材料 | 已完成 |  |  |  |  | 100%
2.物品详细页面 | 60% | JavaScript、 bootsrap、HTML | 2023-11-14 | 页面初步编写 | 已完成 |  | 使我更加熟练使用bootstrap | 元素位置不好调整 | 继续编写 | 10% | 30%
|  |  | 2023-11-15 | 页面初步编写 | 已完成 |  | 更加了解bootstrap | 图片不够规矩 | 调整页面 | 20%
|  |  | 2023-11-19 | 页面内容扩展 | 已完成 |  | 懂得bootstrap的更多用法 | 轮播图大小不好调整 | 继续修改 | 25%
|  |  | 2023-11-20 | 页面整合 | 已完成 |  | 大体轮廓初步成型获得成就感 |  | 继续编写 | 30%
0%
0%
0%

## 开发日报-陈伟安
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 陈伟安 | 学号 | 221603020429 | 主要负责模块 | 1.物品发布页资料收集 2.编写网页代码 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 20%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
物品发布页资料收集 | 50% | 网页收集 | 23/11/2 | 收集图片 | 已完成 |  | 图片基本收集完成 | 图片大小，清晰度不统一 | 进行图片的修改 | 10% | 30%
|  |  | 23/11/5 | 收集相关资料 | 已完成 |  | 相关图片的资料基本收集完全 | 个人信息等资料有待收集 | 考虑是否隐藏个人信息 | 10%
|  |  | 23/11/7 | 收集图片材料 | 已完成 |  | 资料基本完成 |  |  | 20%
|  |  | 23/11/10 | 收集图片材料 | 已完成 |  | 资料基本完成 |  |  | 30%
|  |  | 23/11/13 | 整理材料 | 已完成 |  | 资料收集完毕 |  |  | 100%
编写网页代码 | 50% | [9 empty] | 0%
0%
0%
0%

## 开发日报-杨俊杰
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 杨俊杰 | 学号 | 221603020430 | 主要负责模块 | 跳蚤市场：1.收集资料 2.确定排版样式 3.编写代码 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 31.25%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
收集资料 | 25% | 浏览器搜索 | 2023-10-30 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 |  | 16% | 100%
|  |  | 2023-10-31 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 很糟糕，网络不好 | 收集资料 | 32%
|  |  | 2023-11-01 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 | 收集资料 | 42%
|  |  | 2023-11-02 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 | 收集资料 | 76%
|  |  | 2023-11-03 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 | 休息 | 100%
确定排版样式 | 25% | 网页查找 | 2023-11-04 | 无 |  |  | 周末给自己放假 | 无 | 休息 | 0% | 25%
|  |  | 2023-11-05 | 无 |  |  | 周末给自己放假 | 无 | 查找文献 | 0%
|  |  | 2023-11-06 | 查找文献 | 完成 |  | 文献里的东西让我感到惊讶，我感觉我学的还是太少了 | 无 | 浏览许多网站界面，寻找灵感 | 2%
|  |  | 2023-11-07 | 浏览网站寻找灵感 | 完成 |  | 又学到很多知识 | 无 | 浏览许多网站界面，寻找灵感 | 4%
|  |  | 2023-11-08 | 从很多官网里找到了灵感 | 完成 |  | 许多官网设计得很好 | 无 | 开始书写底层框架 | 10%
|  |  | 2023-11-09 | 底层框架构造 | 未完成 |  | 做来做去自己都不满意 | 无 | 底层框架构建 | 15%
|  |  | 2023-11-10 | 底层框架构造 | 未完成 |  | 没能达到预期效果，尝试查文献 | 无 | 查找文献 | 20%
|  |  | 2023-11-11 | 查找文献 | 完成 |  | 文献内容很有趣 | 无 | 构建底层框架 | 25%
|  |  | 2023-11-12 | 无 |  |  | 生病了 |  |  | 25%
|  |  | 2023-11-13 | 无 |  |  | 发烧没好 |  |  | 25%
|  |  | 2023-11-14 | 无 |  |  | 更加严重了 |  |  | 25%
0%
0%
0%

## 开发日报-模板
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 蒋祖为 | 学号 | 221603020428 | 主要负责模块 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx … |  |  |  |  | 队员总完成度 | 100%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
1.xxx | 20% |  | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 100%
2021-12-17
2021-12-18
2.xxx | 20% | JavaScript jQuery … | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx |  |  |  | 100%
2021-12-17
2021-12-18
3.xxx | 30% | Bootstrap … | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx |  |  |  | 100%
2021-12-17
2021-12-18
4.xxx | 20% | EasyUI CkPlayer … | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  |  |  |  | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx |  | 1. xxx |  |  |  | 45%
|  |  | 2021-12-16 | [6 empty] | 100%
2021-12-17
2021-12-18
5.xxx 例如文档（word、ppt） | 10% |  | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx | 2. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx | 2. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | [6 empty] | 100%
2021-12-17
2021-12-18