## 项目概述
开发日报
项目名称 | 校园二手物品交易平台
项目描述 | 以下内容由队长负责填写： 本项目是一个基于HTML、CSS、JavaScript、jQuery和Bootstrap框架的校园二手物品交易平台。
主要模块和功能 | 以下内容由队长负责填写： 1. 首页 1）随机跳转物品详情页 2. 跳蚤市场 1）展示待出售的物品 2）物品筛选（通过JS实现，筛选物品类别（书籍、数码、零食、生活、其他）） 3）搜索物品 3. 物品发布页 1）上传物品的名称、分类、描述、价格和图片 4. 物品详情页 1）展示物品名称、描述、价格和图片 2）留言 3）同类物品推荐 5. 聊天页面 1）发送消息 2）购买物品 5. 用户注册、登录 1）表单验证 2）登录后自动回到之前的页面
主要实现技术 | 以下内容由队长负责填写： 1. HTML5 2. CSS 3. JavaScript 4. Bootstrap 5. jQuery
组长 | 蒋祖为
团队成员 | 蒋祖为 | 凌建华 | 陈伟安 | 杨俊杰
任务划分 | 1. 首页 2. 用户登录与注册页面 3. 聊天页面 4. JS代码编写 | 1. 整合与搜索所需材料 2. 物品详细页面 | 1.物品发布页资料收集 2.编写网页代码 | 跳蚤市场： 1. 收集资料 2. 确定排版样式 3. 编写代码
任务完成度 | 100% | 100% | 100% | 100%
任务占比 | 37% | 18% | 18% | 27%
总完成度 | 100%
注：该文档，由组长创建在线共享文档，然后监督促队员的开发进度。
Note on F11: NIIT: 由队长评估
Note on D11: NIIT: 由队长评估
Note on E11: NIIT: 由队长评估
Note on G11: NIIT: 由队长评估

## 开发日报-蒋祖为
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 蒋祖为 | 学号 | 221603020428 | 主要负责模块 | 1. 首页 2. 用户登录与注册页面 3. 聊天页面 4. JS代码编写 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 100%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
1. 首页 | 20% | 1. PhotoShop 2. HTML5 + CSS 3. BootStrap 4. jQuery | 2023-11-01 | 1. 网站Logo设计 | 1. 网站Logo设计 |  | 使用Logo生成器，生成部分艺术字，再使用PhotoShop微调，达到想要的效果 |  |  | 10% | 100%
|  |  | 2023-11-08 | 1. 初步完成顶部导航栏，实现折叠功能 | 1. 初步完成顶部导航栏，实现折叠功能 |  | 在菜鸟教程上学习了相关效果的实现方法 |  |  | 20%
|  |  | 2023-11-15 | 1. 导航栏增加透明效果 | 1. 导航栏增加透明效果 |  | 学会使用CSS实现毛玻璃效果 |  |  | 40%
|  |  | 2023-11-28 | 1. 增加物品分类展示轮播图 2. 实现首页滚动自动吸附效果 | 1. 增加物品分类展示轮播图 2. 实现首页滚动自动吸附效果 |  | 学会使用CSS样式：scroll-snap-type: y mandatory; |  |  | 60%
|  |  | 2023-12-12 | 1. 添加按钮图标 | 1. 添加按钮图标 |  | 使用SVG添加图标 |  |  | 100%
2. 用户登录与注册页面 | 25% | 1. HTML5 + CSS 2. JavaScript 3. BootStrap 4. jQuery | 2023-11-08 | 1. 初步完成登录、注册页面 | 1. 初步完成登录、注册页面 |  | 在菜鸟教程上学习了相关效果的实现方法 |  |  | 40% | 100%
|  |  | 2023-11-15 | 1. 完善注册信息的验证与提示 2. 美化登录页面 | 2. 完善注册信息的验证与提示 2. 美化登录页面 |  | 使用JS与浏览器内置的验证实现的表单验证 |  |  | 50%
|  |  | 2023-11-22 | 1. 完善表单验证 | 1. 完善表单验证 |  | 实现表单可以提示相应的错误 |  |  | 90%
|  |  | 2023-12-13 | 1. 添加找回密码的表单 | 1. 添加找回密码的表单 |  | 仅表单UI，无JS交互 |  |  | 100%
3. JS代码编写 | 30% | 1. JavaScript 2. jQuery | 2023-11-08 | 1. 利用浏览器localStorage对象实现本地多用户的注册与登录 | 1. 利用浏览器localStorage对象实现本地多用户的注册与登录 |  | 折腾了好几个小时，后面才发现localStorage只能存储字符串，需要把数组或JS对象进行相应转换才能存储与读取 |  |  | 25% | 100%
|  |  | 2023-11-22 | 1. 重构登录与注册表单验证的JS | 1. 重构登录与注册表单验证的JS |  | 使代码更具可读性 |  |  | 50%
|  |  | 2023-11-29 | 1. 完成导航栏的随即跳转物品功能 | 1. 完成导航栏的随即跳转物品功能 |  | 使用了Math.random()来实现随机生成物品id |  |  | 60%
|  |  | 2023-12-06 | 1. 完成聊天页面的JS代码 | 1. 完成聊天页面的JS代码 |  | 操作DOM元素来使发送的消息展示在屏幕上 |  |  | 75%
|  |  | 2023-12-12 | 1. 实现被403拦截跳转登录页后，能回到原页面的功能 | 1. 实现被403拦截跳转登录页后，能回到原页面的功能 |  | 利用JS读取地址栏地址，通过地址栏传参，实现该效果 |  |  | 100%
4. 聊天页面 | 15% | 1. HTML5 + CSS 2. JavaScript 3. BootStrap 4. jQuery | 2023-12-05 | 1. 利用Bootstrap初步完成框架搭建 | 1. 利用Bootstrap初步完成框架搭建 |  | 可基本实现消息的发送渲染 |  |  | 60% | 100%
|  |  | 2023-12-11 | 1. 通过地址栏传参，显示物品的信息 | 1. 通过地址栏传参，显示物品的信息 |  | 优化了新消息渲染方式，改为使用jQuery的append()方法插入 |  |  | 90%
|  |  | 2023-12-12 | 1. 为“立即购买”按钮增加点击后的效果 | 1. 为“立即购买”按钮增加点击后的效果 |  | 通过jQuery添加和移除Bootstrap相应按钮的类来实现 |  |  | 100%
5. 文档（word、ppt） | 10% |  | 2023-12-11 | 1. 制作PPT | 1. 制作PPT |  |  |  |  | 50% | 100%
|  |  | 2023-12-12 | 1. 开始编写文档 | 1. 开始编写文档 |  |  |  |  | 60%
|  |  | 2023-12-13 | 1. 编写文档——项目背景 | 1. 编写文档——项目背景 |  |  |  |  | 65%
|  |  | 2023-12-14 | 1. 编写文档——项目介绍 | 1. 编写文档——项目介绍 |  |  |  |  | 70%
|  |  | 2023-12-15 | 1. 编写文档——项目设计 | 1. 编写文档——项目设计 |  |  |  |  | 80%
|  |  | 2023-12-16 | 1. 编写文档——技术实现 | 1. 编写文档——技术实现 |  |  |  |  | 90%
|  |  | 2023-12-17 | 1. 编写文档——总结 | 1. 编写文档——总结 |  |  |  |  | 100%
0%

## 开发日报-凌建华
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 凌建华 | 学号 | 221603020427 | 主要负责模块 | 1. 整合与搜索所需材料 2. 物品详细页面 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 100%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
1.整合与搜索所需材料 | 40% | 网络搜索与整合 | 2023-11-01 | 收集相关材料图片 | 已完成 |  | bing搜索确实好用 | 没有好的图片素材 | 找更好的素材 | 10% | 100%
|  |  | 2023-11-03 | 整合材料 | 已完成 |  | 文心一言整合文字确实挺不错的 | 无 | 继续整合 | 20%
|  |  | 2023-11-05 | 收集相关材料图片 | 已完成 |  | 发现好多好玩的二手物品 | 图片素材不够清晰 | 利用工具高清画图片 | 30%
|  |  | 2023-11-07 | 收集相关材料图片 | 已完成 |  |  | 图片有水印 | 寻找更好的图源 | 60%
|  |  | 2023-11-08 | 整合所有材料 | 已完成 |  |  |  |  | 100%
2.物品详细页面 | 60% | JavaScript、 bootsrap、HTML | 2023-11-14 | 页面初步编写 | 已完成 |  | 使我更加熟练使用bootstrap | 元素位置不好调整 | 继续编写 | 10% | 100%
|  |  | 2023-11-15 | 页面初步编写 | 已完成 |  | 更加了解bootstrap | 图片不够规矩 | 调整页面 | 20%
|  |  | 2023-11-19 | 页面内容扩展 | 已完成 |  | 懂得bootstrap的更多用法 | 轮播图大小不好调整 | 继续修改 | 25%
|  |  | 2023-11-20 | 页面整合 | 已完成 |  | 大体轮廓初步成型获得成就感 |  | 继续编写 | 30%
|  |  | 2023-11-21 | 页面框架优化 | 已完成 |  | 更好看了 |  | 继续编写 | 35%
|  |  | 2023-11-22 | 页面框架优化 | 已完成 |  | 更人性化了 |  | 继续编写 | 40%
|  |  | 2023-11-28 | 响应式布局 | 已完成 |  | 使网页能够对不同屏幕大小设备进行适配，使它更加人性化 | 不同元素之间在缩放时会相互叠加覆盖 | 继续修改 | 50%
|  |  | 2023-11-29 | 响应式布局重构 | 已完成 |  | 对响应式布局进行重构后，看起来就更加的舒服了，也解决了之前会叠加覆盖的问题 |  | 进行下一步完善 | 60%
|  |  | 2023-12-05 | 补充小细节与优化 | 已完成 |  | 更好的体验 |  | 继续！ | 65%
|  |  | 2023-12-06 | 使网页能够自动从数据库读取数据 | 已完成 |  | 最减少工程量的一集 |  | 衔接网页 | 75%
|  |  | 2023-12-10 | 优化图片凹凸问题 | 已完成 |  | 不会觉得很奇怪了 |  | 更进一步优化 | 80%
|  |  | 2023-12-11 | 解决一些bug和更好的随机商品与链接跳转 | 已完成 |  | 更进一步完善 | 遇到一些难以理解的逻辑问题 | 优化细节至完善 | 90%
|  |  | 2023-12-12 | 注释与优化 | 已完成 |  | 芜湖，完成咯 | 遇到是问题就是没有问题了 | 虽然想，但是竣工了 | 100%
0%
0%
0%

## 开发日报-陈伟安
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 陈伟安 | 学号 | 221603020429 | 主要负责模块 | 1.物品发布页资料收集 2.编写网页代码 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 100%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
物品发布页资料收集 | 50% | 网页收集 | 23/11/2 | 收集图片 | 已完成 |  | 图片基本收集完成 | 图片大小，清晰度不统一 | 进行图片的修改 | 10% | 100%
|  |  | 23/11/5 | 收集相关资料 | 已完成 |  | 相关图片的资料基本收集完全 | 个人信息等资料有待收集 |  | 10%
|  |  | 23/11/7 | 收集图片材料 | 已完成 |  | 资料基本完成 |  |  | 20%
|  |  | 23/11/10 | 收集图片材料 | 已完成 |  | 资料基本完成 |  |  | 30%
|  |  | 23/11/13 | 整理材料 | 已完成 |  | 资料收集完毕 |  |  | 100%
编写网页代码 | 50% | 视频学习，书本知识，网页知识 | 23/11/16 | 简单进行网页的排版布置 | 已完成 |  | 用container进行排版 | 图片位置需要修改 |  | 10% | 100%
|  |  | 23/11/17 | 进行代码编写 | 已完成 |  | 通过提前布置的进行编写比较简单 | 图片位置与填写信息部分位置冲突 |  | 25%
|  |  | 23/11/20 | 给图片预览添加js | 已完成 |  | js需要较复杂的逻辑结构进行编写 | 代码之间难以联系起来 |  | 40%
|  |  | 23/11/21 | 添加背景图片 及导航栏 | 已完成 |  | 可直接添加较为简单 | 将导航栏元素调至右边顶格 |  | 55%
|  |  | 23/11/23 | 尝试添加发布页数据与市场数据转移 |  | 未完成 | 尝试了多种js方式 | 数据传输不到市场页面
|  |  | 23/11/25 | 对页面css进行优化 | 已完成 |  | 各模块元素添加id有利于编写css | 自己编写的css与bootstrap之 间存在冲突 |  | 75%
|  |  | 23/12/3 | 添加发布物品后的提示弹窗 | 已完成 |  | 使用js与发布按钮的连结成功弹窗 | 在js中编写函数 |  | 100%
0%
0%
0%

## 开发日报-杨俊杰
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 杨俊杰 | 学号 | 221603020430 | 主要负责模块 | 跳蚤市场： 1. 收集资料 2. 确定排版样式 3. 编写代码 |  |  |  |  | 队员总完成度 | 100%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
收集资料 | 25% | 浏览器搜索 | 2023-10-30 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 |  | 16% | 100%
|  |  | 2023-10-31 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 很糟糕，网络不好 | 收集资料 | 32%
|  |  | 2023-11-01 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 | 收集资料 | 42%
|  |  | 2023-11-02 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 | 收集资料 | 76%
|  |  | 2023-11-03 | 收集部分资料 | 完成 |  | 收集和查阅资料很累，但是过程很开心 | 无 | 休息 | 100%
确定排版样式 | 35% | 网页查找 | 2023-11-04 | 无 |  |  | 周末给自己放假 | 无 | 休息 | 0% | 100%
|  |  | 2023-11-05 | 无 |  |  | 周末给自己放假 | 无 | 查找文献 | 0%
|  |  | 2023-11-06 | 查找文献 | 完成 |  | 文献里的东西让我感到惊讶，我感觉我学的还是太少了 | 无 | 浏览许多网站界面，寻找灵感 | 2%
|  |  | 2023-11-07 | 浏览网站寻找灵感 | 完成 |  | 又学到很多知识 | 无 | 浏览许多网站界面，寻找灵感 | 4%
|  |  | 2023-11-08 | 从很多官网里找到了灵感 | 完成 |  | 许多官网设计得很好 | 无 | 开始书写底层框架 | 10%
|  |  | 2023-11-09 | 底层框架构造 | 未完成 |  | 做来做去自己都不满意 | 无 | 底层框架构建 | 15%
|  |  | 2023-11-10 | 底层框架构造 | 未完成 |  | 没能达到预期效果，尝试查文献 | 无 | 查找文献 | 20%
|  |  | 2023-11-11 | 查找文献 | 完成 |  | 文献内容很有趣 | 无 | 构建底层框架 | 25%
|  |  | 2023-11-12 | 无 |  |  | 生病了 |  |  | 25%
|  |  | 2023-11-13 | 无 |  |  | 发烧没好 |  |  | 25%
|  |  | 2023-11-14 | 无 |  |  | 更加严重了 |  |  | 25%
|  |  | 2023-11-20 | 排版样式 | 排版完成了一半 |  | 有一种重生的感觉 | 无 | 完成排版 | 69%
|  |  | 2023-11-21 | 排版样式 | 已完成 |  | 排版样式做好了感觉如释重负 | 无 | 网页代码的编写 | 100%
编写代码 | 40% | html基础和bootsrap以及jquery基础js调用来渲染 | 2023-11-24 | 一个块元素的编写 | 已完成 |  | 调试css过程中遇到了极大的麻烦 | 无 | 块元素的部署 | 10% | 100%
|  |  | 2023-11-27 | 块元素部署 |  | 未完成 | 因为数据量很大，不考虑部署每一个块元素 | 每一个展示的块元素部署的话会导致后边难维护 | 利用js来渲染页面 | 15%
|  |  | 2023-11-29 | 编写js以及模板字符串 | 已完成 |  | 发现了js功能真的很强大，考虑到利用js来连接各个界面 | 问了蒋祖为，他教了我很多js功能 | 制作商品数据库 | 25%
|  |  | 2023-12-02 | 制作商品数据库 | 已完成 |  | 弄了三天可算把商品数据库写完了 | 无 | 利用js尝试从其中获取数据并且渲染 | 35%
|  |  | 2023-12-03 | 商品数据库的调用以及喧嚷 | 已完成 |  | 成功渲染的那一刻惊呆了 | 开始遇到小困难，但是查资料和询问就解决了 | 商品展示块修改一下样式 | 40%
|  |  | 2023-12-04 | 商品展示块的修改 | 已完成 |  | 其中学到了很多修改样式的方法 | 无 | 搜索功能的列表展示 | 45%
|  |  | 2023-12-05 | 搜索列表的展示 | 已完成 |  | 尝试到了更多的js方法 | 无 | 搜索关键词并打印相关类 | 65%
|  |  | 2023-12-11 | 收缩结果 | 已完成 |  | 项目开发完成了，后续还要优化代码 | 无 |  | 100%
0%
0%

## 开发日报-模板
开发日报
相关说明 | 1. 团队成员需要将队长分配的任务模块列到下面的表格中（第1列） 2. 团队成员需要将每一个模块进行细分，评估模块占比（第2列）、预实现技术（第3列）、实现日期（第4列）、每天的实际工作情况（第5-11列） 3. 主要负责模块，由队长负责填写 4. 队员模块在总体项目中所占的比例，有队长负责评估和填写 5. 任务占比：当前任务在该队员所负责项目中所占的比例，总和为100% 6. 预实现技术：由队员自行评估技术选型 7. 日期：是当前任务计划完成的时间安排。由队员自行评估填写。注：当前队员下的各个任务可能会同时进行，有可能不同任务都在同一天进行，所以，这种情况是允许的。例如，可能出现，任务1和任务2都在2021.12.20完成。 8. 详细编写每天的工作内容：计划、已完成、未完成、心得、问题、明日计划和当日的任务完成度 9. 当日的任务完成度：逐次递进，有小变大，完成时的完成度为100% 10. 总完成度：由公式自行计算。 注：下面是模板，各位队员请自行备份一份备用。然后根据实际情况删减自己的内容（例如任务和日期等），多的删掉，不足的补充。
队员姓名 | 蒋祖为 | 学号 | 221603020428 | 主要负责模块 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx … |  |  |  |  | 队员总完成度 | 100%
任务模块 | 任务占比 | 任务（预）实现技术 | 日期 | 计划完成 | 已完成 | 未完成 | 开发心得 | 遇到的问题 | 明日计划 | 当日任务完成度 | 任务完成度
1.xxx | 20% |  | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 100%
2021-12-17
2021-12-18
2.xxx | 20% | JavaScript jQuery … | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx |  |  |  | 100%
2021-12-17
2021-12-18
3.xxx | 30% | Bootstrap … | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 1. xxx 2. xxx | 3. xxx |  |  |  | 100%
2021-12-17
2021-12-18
4.xxx | 20% | EasyUI CkPlayer … | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx 2. xxx |  |  |  |  | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx |  | 1. xxx |  |  |  | 45%
|  |  | 2021-12-16 | [6 empty] | 100%
2021-12-17
2021-12-18
5.xxx 例如文档（word、ppt） | 10% |  | 2021-12-14 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx | 2. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx | 10% | 100%
|  |  | 2021-12-15 | 1. xxx 2. xxx | 1. xxx | 2. xxx | 例如： 1. 今天我学到了。。。 2. 我发现用xxx实现xxx确实很好。。。 … | 例如 1. 无法处理xxx 2. UI效果不好，。。。 | 1. xxx 2. xxx 3. xxx | 45%
|  |  | 2021-12-16 | [6 empty] | 100%
2021-12-17
2021-12-18